## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 19-12-2022 | 20-12-2022 | 19-12-2022 | 19-12-2022
Design | 20-12-2022 | 21-12-2022 | 19-12-2022 | 20-12-2022
Coding | 19-12-2022 | 22-12-2022 | 19-12-2022 | 21-12-2022
UT Plan | 20-12-2022 | 21-12-2022 | 20-12-2022 | 21-12-2022
UT | 21-12-2022 | 22-12-2022 | 21-12-2022 | 22-12-2022
IT Plan | 20-12-2022 | 21-12-2022 | 20-12-2022 | 20-12-2022
IT | 21-12-2022 | 22-12-2022 | 21-12-2022 | 22-12-2022
Sprint Demo | 26-12-2022 | 26-12-2022 | 28-12-2022